## Analyse_Risques
ID_Risque | Description | Catégorie | Impact(1-5) | Probabilité(1-5) | Score | Priorité | Stratégie_mitigation | Responsable | Tests_prioritaires | Statut
R-001 | Perte données utilisateur | Technique | 5 | 2 | 10 | CRITIQUE | Backup automatique + tests restore | Admin Sys | Tests sauvegarde, reprise sur incident | OUVERT
R-002 | Lenteur pics de charge | Performance | 4 | 4 | 16 | ÉLEVÉ | Tests de charge précoces | QA Lead | Tests performance, stress, endurance | EN_COURS
R-003 | Faille sécurité injection | Sécurité | 5 | 3 | 15 | CRITIQUE | Code review + tests sécu | Dev Lead | Tests injection SQL, XSS, OWASP | OUVERT
R-004 | Interface non intuitive | Ergonomie | 2 | 4 | 8 | CRITIQUE | Tests utilisabilité | UX Designer | Tests utilisateur, A/B testing | FERMÉ
R-005 | Compatibilité navigateurs | Technique | 3 | 3 | 9 | MOYEN | Tests multi-navigateurs | QA | Tests Chrome, Firefox, Safari, Edge | OUVERT
R-006 | Indisponibilité API tierce | Intégration | 4 | 2 | 8 | MOYEN | Mode dégradé + retry | Dev Team | Tests failover, timeout, circuit breaker | EN_COURS
R-007 | Montée de version DB | Technique | 3 | 2 | 6 | MOYEN | Tests migration + rollback | DBA | Tests compatibilité, performance post-migration | PLANIFIÉ
R-008 | Formation utilisateur insuffisante | Métier | 2 | 3 | 6 | MOYEN | Documentation + tutoriels | Chef Projet | Tests acceptation utilisateur, feedback | OUVERT

## Dashboard_Risques
Métrique | Formule | Résultat
Nombre total risques | 8
Risques CRITIQUES | 3
Risques ÉLEVÉS | 1
Risques MOYENS | 4
Risques FAIBLES | 0
Score moyen | 9.75
Risques ouverts | 4
Risques en cours | 2
Risques fermés | 1
% Couverture tests | 12,5%
Top risque | Lenteur pics de charge

## Matrice_Risques
Impact↓ / Probabilité→ | 1-Très rare | 2-Rare | 3-Possible | 4-Probable | 5-Quasi certain
| 5-Catastrophique |  | 1 | 1
| 4-Majeur |  | 1 |  | 1
| 3-Modéré |  | 1 | 1
| 2-Mineur |  |  | 1 | 1
1-Négligeable