## Gantt
Tâche | Responsable | Début | Fin | Durée(j) | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19
Préparation | QA Lead | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 5 | █████ | █
Analyse specs | J.Martin | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2 | ██
Création cas test | A.Dubois | 2024-02-03 | 2024-02-05 | 3 | ███ | █
Setup environnement | R.Silva | 2024-02-01 | 2024-02-03 | 3 | ███
Exécution | Équipe QA | 2024-02-06 | 2024-02-19 | 14 | ██ | ██████ | ███████ | █
Tests fonctionnels | A.Dubois | 2024-02-06 | 2024-02-12 | 7 | ██ | ██████ | █
Tests automatisés | R.Silva | 2024-02-06 | 2024-02-16 | 11 | ██ | ██████ | █████
Tests performance | Externe | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 7 |  |  | ██████ | █
Tests sécurité | C.Lopez | 2024-02-15 | 2024-02-19 | 5 |  |  | ████ | █
Recette métier | PO + Users | 2024-02-20 | 2024-02-26 | 7 |  |  |  | ██████ | █
Tests acceptation | Métier | 2024-02-20 | 2024-02-23 | 4 |  |  |  | ████
Validation finale | PO | 2024-02-24 | 2024-02-26 | 3 |  |  |  | ██ | █
Corrections | Dev + QA | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 8 |  |  |  |  | ██████ | █
Correction bugs | Dev Team | 2024-02-27 | 2024-03-02 | 5 |  |  |  |  | █████
Re-Tests | QA Team | 2024-03-03 | 2024-03-05 | 3 |  |  |  |  | █ | █