## Sommaire
Ce document est un modèle de revue d’exigences complet.
📌 Objectif
Il centralise dans un seul fichier les éléments nécessaires à la préparation, à la réalisation et au suivi d’une revue d’exigences.
Il permet d’assurer la traçabilité des anomalies, la qualité des exigences et le pilotage du processus.
📂 Structure du fichier
1. Plan_revue : organisation de la revue (actions, préparation, sessions, suivi).
2. Compte_rendu : suivi des anomalies relevées, avec sévérité, statut et calculs automatiques.
3. Grille_verification : validation critère par critère (clarté, complétude, testabilité, cohérence).
4. Glossaire : définitions de tous les termes, statuts, rôles et documents utilisés.
⚙️ Fonctionnement
- Les cellules de saisie (texte, choix Oui/Non, dates, etc.) doivent être remplies par les participants.
- Les cellules calculées (totaux, % validés, statut global) s’actualisent automatiquement via formules.
- Les statuts et valeurs sont définis dans l’onglet Glossaire pour homogénéiser l’usage.
- Des emojis sont intégrés pour rendre la lecture plus visuelle et intuitive.
🎯 Bénéfices
- Standardisation : même format pour toutes Les revues.
- Traçabilité : historique des anomalies et décisions.
- Efficacité : calculs automatiques pour gagner du temps.
- Clarté : glossaire intégré pour éviter toute ambiguïté.
👉 Ce fichier peut être versionné (Git, SharePoint, Confluence) et utilisé comme **artefact officiel** du processus qualité.

## Plan_revue
ID | Élément | Responsable | Échéance | Statut | Commentaires
PR-01 | 📄 Envoi des documents (48h avant) | Analyste | 2025-09-23 | ✅ Validé | OK
PR-02 | 📊 Préparation grille de vérification | QA Lead | 2025-09-23 | ✅ Validé | OK
PR-03 | 🗂️ Session 1 : walkthrough specs | Modérateur | 2025-09-25 | 📅 Planifié | 2h max
PR-04 | 🖼️ Session 2 : revue maquettes + API | Modérateur | 2025-09-26 | 📅 Planifié | 1h30
PR-05 | 📝 Suivi anomalies + diffusion CR | Scribe | 2025-09-27 | ⏳ À faire | 24h après session
Total actions | 5
Actions validées | 2
Actions en retard | 1
% avancement | 0.4

## Compte_rendu
ID | Description anomalie | Sévérité | Responsable | Échéance | Statut | Notes calculées
R-01 | Ambiguïté login utilisateur | M | Analyste | 2025-09-25 | En cours | 🔎 À surveiller
R-02 | Cas d’erreur paiement manquant | C | PO | 2025-09-27 | Ouvert | ⚠️ Bloquant
R-03 | Référence écran incorrecte | m | QA | 2025-09-28 | ✅ Validé | ✔️ Corrigé
Total anomalies | 3
Nb critiques (C) | 1
Nb majeures (M) | 2
Nb mineures (m) | 2
% anomalies corrigées | 0.33333
Statut global | ⛔ Rejeté

## Grille_verification
ID | Exigence critère | Clarté | Complétude | Testabilité | Cohérence | Statut
GV-01 | 🔑 Login utilisateur | Oui | Oui | Non | Oui | ❌ À corriger
GV-02 | 🔒 Reset mot de passe | Oui | Non | Oui | Oui | ❌ À corriger
GV-03 | 💳 Paiement CB | Non | Oui | Non | Non | ❌ À corriger
Total exigences | 3
Exigences validées | 0
Exigences à corriger | 3
% validées | 0

## Glossaire
Catégorie | Terme | Définition | Emoji associé | Notes
Sévérité | C (Critique) | Exigence manquante ou incohérente, impact sécurité/performance | ⚠️ | Empêche toute approbation si non corrigée
Sévérité | M (Majeure) | Règle métier imprécise, cas incomplet | 🔎 | Peut être validée conditionnellement
Sévérité | m (Mineure) | Formulation, référence ou exemple manquant | ℹ️ | Non bloquant
Statut anomalie | Ouvert | Anomalie signalée, non encore corrigée | 🚨 | Par défaut à la création
Statut anomalie | En cours | Correction en cours | 🟡 | Nécessite suivi
Statut anomalie | ✅ Validé | Correction apportée et approuvée | ✅ | Clôture officielle
Statut anomalie | ✔️ Corrigé | Correction effectuée et en attente validation QA | ✔️ | Intermédiaire
Statut anomalie | ⚠️ Bloquant | Anomalie critique ouverte | ⚠️ | Empêche l’approbation
Statut anomalie | 🔎 À surveiller | Anomalie majeure en attente | 🔎 | Peut nécessiter re-revue
Statut anomalie | ℹ️ Mineur OK | Anomalie mineure corrigée | ℹ️ | Acceptée car faible impact
Statut anomalie | 🟡 Mineur ouvert | Anomalie mineure non corrigée | 🟡 | Ne bloque pas la suite
Statut action | ⏳ À faire | Action non encore réalisée | ⏳ | Prévue mais pas commencée
Statut action | 📅 Planifié | Activité prévue à une date donnée | 📅 | Exemple : session de revue
Statut action | En cours | Action en cours de réalisation | 🔄 | Doit être suivie
Statut action | ✅ Clôturée | Action terminée et validée | ✅ | Fermée dans le suivi
Statut action | ⌛ En retard | Action dépassée par rapport à l’échéance | ⌛ | Doit être priorisée
Critère revue | Clarté | Formulation non ambiguë | 💡 | Termes métier clairs
Critère revue | Complétude | Tous les cas (nominal + erreurs) couverts | 📋 | Exigences sans trous
Critère revue | Testabilité | Vérifiable par un test | 🧪 | Données et oracle identifiés
Critère revue | Cohérence | Alignement interne et externe | 🔗 | Pas de contradictions
Rôle | Modérateur | Anime la session et timeboxe | 🎤 | Garant du processus
Rôle | Auteur | Présente le livrable | ✍️ | Ex : Analyste
Rôle | Réviseur | Évalue selon son expertise | 👀 | Dev, PO, Archi, PO
Rôle | Scribe | Prend les notes et formalise CR | 📝 | Trace toutes les anomalies
Statut global | 👍 Approuvé | Revue validée sans réserve | 👍 | OK pour passer au développement
Statut global | ⚠️ Conditionnel | Validée si corrections appliquées | ⚠️ | Nécessite suivi
Statut global | ⛔ Rejeté | Revue invalidée | ⛔ | Nouvelle session obligatoire
Document type | SFG | Spécifications Fonctionnelles Générales | 📄 | Livrable principal
Document type | Maquettes | Écrans ou wireframes | 🖼️ | Validation IHM
Document type | API.yaml | Spécification des endpoints | 🔌 | Contrat d’intégration
Document type | CR | Compte-rendu de revue | 📝 | Rédigé par le scribe